## Objectif 1
THEMATIQUE : | QUALITE
commission : | GESTION DES RISQUES |  | ECHEANCE :
OBJECTIFS SMART : | N°1 ACCOMPAGNER LES EXPLOITANTS EN CAS D'ACCIDENT
LIVRABLES : |  |  | BUDGET :
RESPONSABLE : | PASCAL LOULMET |  | CONSULTER : | Pascal Suisse
ACTEURS (3 max) : | Eric EYMERY, Laurent Cavallaro, Philippe MERCANTI, Joel BOBIN, Vincent HUBER |  | INFORMER : | Héléne BARBE; Luc PEYRE
AXES |  | Echeance : | Date de présentation en CA | Acteurs | Problématiques rencontrées | Date réalisation
Définir le processus de la cellule de crise, y compris aspects juridiques et de communication; définir les acteurs
Actions détaillées :
Mise à jour et relookage de la fiche "déclarative"accident transmis aux adhérents. |  | 31.10.16 | 07.11.16 | Philippe
Création d'une fiche interne "dossier accident", main courante des actions à la suite de l'accident |  | 31.10.16 | 07.11.16 | Philippe
créer un document de suivi

## Objectif 2
THEMATIQUE : | QUALITE
commission : | GESTION DES RISQUES |  | ECHEANCE :
OBJECTIFS SMART : | OBJECTIF 2: ASSURER UNE VEILLE SUR L'ACCIDENTOLOGIE
LIVRABLES : |  |  | BUDGET :
RESPONSABLE : | PASCAL LOULMET |  | CONSULTER : | Pascal Suisse
ACTEURS (3 max) : | Eric EYMERY, Laurent Cavallaro, Philippe MERCANTI, Joel BOBIN, Vincent HUBER |  | INFORMER : | Héléne BARBE
AXES |  | Echeance : | Date de présentation en CA | Acteurs | Problématiques rencontrées | Date réalisation
Créer un process de collecte de donné accident (voir document unique client) et presque-accident auprès des adhérents et non adhérents
Actions détaillées :
Créer une fiche "enquête accident ou presque accident" |  | 15.06.2017
mener une action auprès des assureurs et du ministère J et S pour récupérer des donnés accidents; |  | 15.06.2017
mettre en place une analyse des données avec l'aide d'un acteur extérieur

## Objectif 3
THEMATIQUE : | QUALITE
commission : | GESTION DES RISQUES |  | ECHEANCE :
OBJECTIFS SMART : | OBJECTIF 3: METTRE EN PLACE DES ACTIONS DE PRECONISATION SUR DES SUJETS TECHNIQUES
LIVRABLES : |  |  | BUDGET :
RESPONSABLE : | PASCAL LOULMET |  | CONSULTER : | Pascal Suisse
ACTEURS (3 max) : | Eric EYMERY, Laurent Cavallaro, Philippe MERCANTI, Joel BOBIN, Vincent HUBER |  | INFORMER : | Héléne BARBE
AXES |  | Echeance : | Date de présentation en CA | Acteurs | Problématiques rencontrées | Date réalisation
DETERMINER LES SUJETS TECHNIQUES
Actions détaillées :
En fonction des conclusions de travail "obj 2", détermination des sujets techniques à traiter
Rédaction de préconisation des problèmatiques liées aux tyroliennes (80% environ des accidents identifiés)
Rédaction de préconisation des problèmatiques de décrochage de mousquetons
Eclairage sur les appareils de sécurité mécaniques (descendeurs, AARA, assureurs automatiques..)
Eclairage sur les systèmes " connecting device" (connecteurs +longes)

## Objectif 4
THEMATIQUE : | QUALITE
commission : | GESTION DES RISQUES |  | ECHEANCE :
OBJECTIFS SMART : | OBJECTIF 4: Réharmonisation des contrôles techniques et phytosanitaires
LIVRABLES : |  |  | BUDGET :
RESPONSABLE : | PASCAL LOULMET |  | CONSULTER : | Pascal Suisse
ACTEURS (3 max) : | Eric EYMERY, Laurent Cavallaro, Philippe MERCANTI, Joel BOBIN, Vincent HUBER |  | INFORMER : | Héléne BARBE
AXES |  | Echeance : | Date de présentation en CA | Acteurs | Problématiques rencontrées | Date réalisation
→ Etablir / Rétablir le contact avec les contrôleurs techniques et phytosanitaires → Chartre par rapport à une grille commune de contrôle → Déterminer ce que veut le SNEPA par rapport au contrôle
Actions détaillées :
Lister les différents cabinets de contrôle
Élaborer le discour à leur soumettre
Déterminer quel est le mandat minimum
Contact avec les adhérents